四川省国家级电子商务进农村综合示范扶持项目基本信息表

示范县： 马尔康市                               填报日期： 2018年12月4日

| 财政扶持该项目的政府决策文件 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位名称 | 扶持资金额度（万元） | 完成时限（ 年 月） | 绩效目标 | 承办单位责任人 | 项目进度（2018年11月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成数量或形象进度 | 完成投资额（万元） | 拨付中央资金(万元) |  |
| 1 | 农村产品标准化建设 | 逐步建立适应我市的电商农村产品生产、流通标准，编印派发、应用推广，建立主要类电商农牧产品质量标准、分级标准和包装标准，严格按质量标准进行检测，将符合标准的商品贴标进行网络销售。提供5年的电子商务质量保障综合管理平台运营、维护服务。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 230 | 2019年6月 | 5年 | 倪正霞 | 目前已编制完成相关的农产品的标准化资料。 | 2 | 0 |  |
| 2 | 农村产品、乡村旅游电商品牌培育 | 市级农村产品公共品牌策划、设计、注册，产品公共包装的提档升级。不少于40个农村产品、乡村旅游的开发、培育、推广。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 150 | 2019年6月 | 40个 | 倪正霞 | 目前已经收集梳理完成全市的40个农产品旅游品牌商标工作，推荐新注册区域电商主品牌马尔康山珍，子品牌初步规划申请的有：虫草、牦牛肉、中蜂蜜、藏香猪、松茸等。专业服务公司将1个母品牌、5个子品牌图文Loge设计完成，正在办理注册中。 | 21 | 19 |  |
| 3 | 农村产品质量追溯体系建设 | 集中统一建设农村产品质量追溯体系，为全市区域内的所有上线农村产品开放和共用，完成15家企业入驻追溯平台，并安排专业人员进行日常运营与维护。通过购买检测设备、设立农村产品质量检测中心，制定农村商品电商质量标准，统一设计、制作、推广农村产品公用包装，严格根据质量标准进行检测、分选和包装。建立农村产品流通质量安全事故应对处置预案。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 270 | 2019年6月 | 15家 | 倪正霞 | 目前已将系统开发完成并将产品及商家信息全部录入完成。 | 4 | 0 |  |
| 4 | 特色农村产品、乡村旅游在第三方电商平台的应用 | 在第三方平台开设5个以上包括乡村旅游、民宿客栈和农资地方馆，帮助40家以上龙头企业和农村专合组织入驻，协助指导拍照、文描、商品上线、操作培训等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 |  | 2019年6月 | 40家 | 倪正霞 | 目前已开通入驻的电商平台有淘宝、一亩田、微店、农淘网、拼多多、邮乐网、马尔康山珍特产馆6大平台。 | 4 | 0 |  |
| 5 | 农村产品O2O营销体系建设 | 完成2个农村产品线下体验店场地租赁、装修改造、设备设施、软件购买等；建设农村产品电子商务一条街。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 |  | 2019年6月 | 2个 | 倪正霞 | 目前完成了O2O体验店的选址规划、已经确定电商一条街选点，并签定了合作协议，已进行了挂牌和初步建设对接工作，开展网销工作及O2O体验店店面设计装修。 | 2 | 0 |  |
| 6 | 市级电商仓储物流配送中心建设 | 建设市电子商务仓储物流中心（2000平米以上),包括租赁、装修改造、规划设计、家俱设备购置和安装；管理软件和共同配送信息管理系统购买开发；建立农村产品分级分类制度化标准，实施分选、保装、储藏、废物处理等基础设施建设；发展预冷调设备、建设冻库，配置14辆以上物流车（含冷藏车），打通从乡镇到市区的冷链物流通道；安装14个以上智能快递柜。农村产品电子商务供应链体系建设，支持有条件的5-6个种养殖合作社或龙头企业新建或提升改造农产品的净化、修整、晒干、剥皮等初级加工点。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 500 | 2019年6月 | 2000平米、14辆物流车，14个快递柜 | 倪正霞 | 目前仓储物流中心正在装修、完成首批小区智能快递柜安装4个 | 200 | 50 |  |
| 7 | 乡（镇）、村电商物流中转站建设 | 整合邮政、快递物流企业、乡村客运资源，建设13个乡镇物流中转配送站装，包括装修改造，设备购置安装、管理软件购买等。建设60个村级物流站点，包括装修改造，设备购置安装、管理软件购买等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 100 | 2019年6月 | 13个乡镇、60个村 | 倪正霞 | 目前已完成首批次村级站点门头、内业制度等装修工作（共17个）。 | 20 | 12 |  |
| 8 | 市级电商公共服务功能建设 | 市电子商务发展中心（2000平米以上），完成50个工位实训基地设备购置，规划设计、改造装修、家俱设备购置、软件开发、氛围营造。为村级网点提供网络代购、仓储配送、在线支付等基础服务；为农村产品网路销售提供增值服务，提供以农业生产技术为核心的农资电商服务；为农民、农业合作社、涉农企业提供生产经营贷款等金融服务；为企业、种养大户、新型职业农民等提供新产品培育、营销、信息和人才培训等农村产品供应链管理及服务。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 300 | 2019年6月 | 2000平方，50工位 | 倪正霞 | 目前正在装修中。 | 131.327 | 27.327 |  |
| 9 | 乡（镇）、村农村电商服务站点建设 | 13个乡镇电子商务服务站改造装修、家俱设备购置、安装，完善仓储配送.代收代缴、代买代卖，金融服务、生活服务等功能。60个村（社区）电子商务服务站改造装修、家俱设备购置、安装。各村站点开展电商服务（包括代购代销、代存代缴等）金额月均达到1000元以上。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 100 | 2019年6月 | 13个乡镇、60个村 | 倪正霞 | 目前已完成首批次村级站点门头、内业制度等装修工作（共17个）。 | 14 | 12 |  |
| 10 | 电商扶贫和电商优势产业培育 | 100户以上贫困户系统应用、市场拓展、公共服务等；10个以上电商产业村、农村电商龙头企业装修改造（200平米以上）、家俱设备购置、系统应用、市场推广等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 150 | 2019年6月 | 100户10个村 | 倪正霞 | 已经确定100户建档立卡贫困户，已对贫困户开展电子商务普及培训和电子商务实操专题培训工作；已经确定10电商产业村，已完成9个产业村挂牌及产业村摸底调查，并开展了电商产业村专题沙龙座谈会，正在进一步对接打造策划中。 | 12 | 10 |  |
| 11 | 开展农村电商专题、普及、骨干、实操、创业、扶贫培训 | 举办农村电商专题业务培训500人次以上；普及培训3000人次以上；骨干培训500人次以上；实操培训500人次以上；扶贫专题培训500人次以上。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 200 | 2019年6月 | 5000人次 | 倪正霞 | 已经完成农村电商普及培训2334人次，电子商务专题实操培训、电子商务服务站站长培训等专题培训732人次。农产品经纪人分销培训及贫困户专题培训1270人次。农产品分销沙龙培训会20人次。贫困户专题培训390人次。产业村沙龙培训37人次。电商一条街沙龙培训6人次。 | 75.673 | 69.673 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 486 | 200 |  |

注：1. “财政扶持该项目的政府决策文件”栏填写文件字号，采用链接方式，点击文号查阅原文。

2. 本表从承办企业（单位）签订协议后的次月起，每月5日前更新进度信息；项目验收合格并将验收结果向省主管部门报备后，从次月起可不再按月更新信息。

3.对调整项目，按程序向省级主管部门报备后的次月更新相关信息，并在“备注”栏注明调整时间